## Gantt Chart
CHECKLIST DỰ ÁN APPLICATION TODOLIST CAO THẮNG
DỰ ÁN |  | To do list |  |  |  |  | CÔNG TY | [6 empty] | CAO THANG HOSPITAL
QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Phan Hoài Nam |  |  |  |  | NGÀY | [6 empty] | 2025-01-11
MÃ CÔNG VIỆC | CÔNG VIỆC | CHỦ SỞ HỮU CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 12 |  |  |  |  | TUẦN 13
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Checklist Chức năng
| - Đăng ký , Đăng nhập |  | 2025-01-11 | 2025-02-11 |  | 100%
| - Quên mật khẩu , Xoá tài khoản |  | 2025-03-11 | 2025-04-11 |  | 100%
2 | Workspace
| - Tạo - Xoá - Sửa Workspace |  | 2025-05-11 | 2025-10-11
| - Danh sách User trong Workspace |  | 2025-11-11 | 16/11/2025
| - Danh sách Projects trong Workspace, |  | 2025-04-11 | 2025-04-11
| - Danh sách Tasks trong Workspace |  | 2025-04-11 | 2025-04-11
| - Danh sách Team, Group trong Workspace |  | 2025-04-11 | 2025-04-11
3 | User management - Account Holder
| - Profile |  |  |  | 0 | 0%
- Lưu userID, token firebase để phục vụ push notifications
| - Account Holder: |  |  |  | 0 | 0%
| - Có quyền Admin, và chỉ Account Holder mới phân quyền Admin cho user khác. |  |  |  | 0 | 0%
| ADMIN : Thêm - Xoá - user ra khỏi Workspace - Phân quyền cho user vào Workspace |  |  |  | 0 | 0%
| - Tạo, xóa, sửa, add, remove Teams, Group |  |  |  | 0 | 0%
- Phân quyền Lead cho group , Phân task cho Team,Group
LEAD : Add, remove user ra khỏi Team, Group
- Role
- Phân Task cho member trong Team, Group
| - Phân quyền Lead cho group , Phân task cho Team,Group |  |  |  | 0 | 0%
4 | Projects
| - Tạo Projects |  |  |  | 0 | 0%
| - Trạng thái project |  |  |  | 0 | 0%
| - Thêm, xóa, sửa Tasks thuộc projects |  |  |  | 0 | 0%
- Danh sách Tasks thuộc Projects
| - Thống kê trạng thái task trong project |  |  |  | 0 | 0%
5 | Task
| - Thêm, xóa, sửa Tasks đầy đủ thông tin, người thực hiện, người thay đổi, comment thay đổi |  |  |  | 0 | 0%
- Assign Task cho Team-Group or member
- Daily Tasks
- Projects Task
- Task có trạng thái, mỗi trạng thái một màu sắc
- Thống kê Task theo workspace
| - Thống kê Task theo project |  |  |  | 0 | 0%
| - Thống kê Task theo team |  |  |  | 0 | 0%
6 | Backup (Chức năng này tạm thời ẩn đi, sẽ quan tâm sau)
| - Xuất Excel (Chức năng này tạm thời ẩn đi, sẽ quan tâm sau) |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
7 | Notifications - App Setting
| - Mỗi Thiết bị có một BE Service riêng, khi thêm, xóa, sửa, assign task cho user thì sẽ gọi hàm push notifications cho user khác qua firebase token của user |  |  |  | 0 | 0%
- Gửi token, deviceID lên dể lưu trữ lại để push
- AppVersions
| - Thay đổi màu sắc |  |  |  | 0 | 0%
8 | Thống kê, Report
| - Biểu đồ cột, hình tròn số lượng task, trạng thái |  |  |  | 0 | 0%
- Tổng quan
- Theo này băt đầu, ngày kết thúc